УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

от 18.03.2021 № 22-па

ГРАФИК

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок |
| 1. | Подготовка проекта изменений в Генеральный план городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее-Генплан) | до сентября 2021 г. |
| 2. | Согласование проекта внесения изменений в Генплан в порядке, предусмотренном действующим законодательством | до декабря 2021 г. |
| 3. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генплан в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края | До февраля 2022 г |
| 4. | Корректировка проекта изменений в Генплан по результатам публичных слушаний | Февраль 2022 г |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Генплан на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края | Март 2022 г. |